## Datos
Responsables de implantación de medidas |  | Prioridad (1)
responsable ejempl. 1 |  | Inmediata | 1 | Riesgo intolerable - Exposición por encima de VLA - No Conformidad - Aplicar de forma inmediata
|  | Corto plazo | 2 | Riesgo importante - < VLA - Evaluación NO DECISIÓN - proximas semanas
|  | Medio plazo | 3 | Riesgo tolerable - Exposición conforme sin asegurar el <50% del VLA - próximos meses
|  | Largo plazo | 4 | Mejoras adicionales - < 10% VLA - próximos meses
|  | Medida periódica | 5 | Ejemplo: formación - información - entrega de EPR - Rm
(1) está se podrá adaptar a nuestra evalaución de riesgos
Proveedores | Persona de contacto | Email | Tlf
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales | Pedro Lozano | pedro.lozano@ctmarmol.es | 653948918
Empresa cerramientos cintas transportadoras | Contacto ejemplo | fulanito@empresaejemplo.com | 1234568789
PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

## Planificación preventiva
PLANIFICACIÓN PREVENTIVA - CONTROL DEL POLVO Y SCR
Área/centro de trabajo: |  |  |  | Unidad
Responsable área: |  |  |  | Periodo | 2024
|  |  |  | Recursos humanos, materiales y económicos | [5 empty] | Control y seguimiento |  |  |  |  | Planificación estimada (3)
Acción correctora | Prioridad | Tipo | Responsable de implantación | Recursos humanos empresa (1) |  | Materiales necesarios empresa (2) | Recursos materiales y humanos externos (proveedor) | Presupuesto inicial | Presupuesto final | Fecha prevista | Fecha real | En ejecución | Realizado | Informe (Ref) | En | Fe | Ma | Ab | My | Jn | Jl | Ag | Sp | Oc | Nv | Dc
Formación trabajadores | 5 | 3º TRABAJADOR | responsable ejempl. 1 | - |  | - | Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales | 1500 | 1500 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | NO | SI | bar: Planificación estimada (3) My
Capotaje de cinta trasnportadora | 3 | 1º FOCO | responsable ejempl. 1 | - |  | - | Empresa cerramientos cintas transportadoras | 8500 |  | 2024-08-06 |  | SI | NO | bar: Planificación estimada (3) Ab to Planificación estimada (3) Jn
(1) Recursos humanos empresa: personal necesario de la empresa para llevar a cabo la acción correctora
(2) Materiales necesarios de la empresa para llevar a cabo la acción correctrora
(3) Marcar de un color diferente los meses que apliquen
ANÁLISIS ACCIOENS CORRECTORAS

## Análisis acciones correctoras
ANÁISIS DE LAS ACCIONES CORRECTORAS
Área/centro de trabajo: |  | Unidad
Responsable área: |  | Periodo | 2024
Acción correctora | Medición polvo anterior (mg/m3) | Medición polvo anterior (mg/m3) | Medición SCR anterior (mg/m3) | Medición SCR anterior (mg/m3) | Funciona | Observaciones - Análisis
Formación trabajadores | N/A | N/A | N/A | N/A
Capotaje de cinta trasnportadora | 4 | 0.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1) Recursos humanos empresa: personal necesario de la empresa para llevar a cabo la acción correctora
(2) Materiales necesarios de la empresa para llevar a cabo la acción correctrora
(3) Marcar de un color diferente los meses que apliquen